## Slide 1: 佛山照明主数据治理 专项方案
业务诊断咨询及SAP系统升级实施项目
编制：艾维登（Eviden） 2026年8月 内部资料

## Slide 2: 目录
01
方案概述与目标
02
现状诊断与核心痛点
03
数据治理架构整体设计
04
实施路径和展望

## Slide 3: 方案概述与目标
01

## Slide 4: 方案总览-佛山照明主数据专项治理
项目目标：
建立“组织—标准—流程—平台—质量—运营”六位一体的主数据治理体系；
实现主数据的“三统一”（统一标准、统一来源、统一分发）和“三可控”（质量可控、变更可控、风险可控）;
支撑S/4HANA平稳上线及后续稳定运行；
项目方案：
1：管理先行，标准引领: 数据治理组织职责划分、数据标准制定和流程设计；
2：清洗驱动，迁移倒逼：以S/4HANA迁移为时间底线，倒排清洗计划。配合实施计划推进数据清洗、迁移、对账规则和回退方案；
3：平台固化，流程内置：通过MDM平台将数据标准和审批流程系统化，减少人工干预和线下操作；
4：源头治理，闭环管控：核心数据在业务源头即进行质量校验，建立“发现—登记—分派—整改—复核—关闭”的问题闭环机制。
现状：
佛照SAP使用近20年，物料等主数据历史垃圾占比很大需要清理；物料编码规则多次调整，需要统一更新；
缺少数据治理的专门组织，数据治理流程缺失，数据全生命周期管理制度不健全；
没有主数据管理工具，缺少技术手段对主数据科学规范的管理，更多依赖人的自觉性；
异构系统逐步增多，数据断点问题越来越突出；
主要差距：
按照DCMM的标准，佛照勉强达到L2，和行业领先企业L3-L4级存在明显的差距；
对数据价值认识不足；对数据资产的认知没有建立；
组织重构：数据治理组织建设（委员会、办公室、专员等）；
流程重构：在MDG固化主数据全生命周期管理流程；
规则更新：物料编码规则历史上发布多次，需要确认更新一版；
业务集成：加强异构系统集成，打通数据断点；
建组织：成立数据治理各级组织；
出标准：制定数据管理标准体系；
搭流程：编制数据全生命周期管理流程；
清数据：历史数据彻底清洗，保证新系统完整干净的数据；
部系统：部署MDG系统，打通各个异构系统；
业务部门配合度不足；
数据标准脱离业务实际；
历史数据复杂度超预期；
MDM与S/4HANA和异构系统集成问题；
大量历史垃圾数据清洗，系统运行效率提升；
数据治理组织和标准流程规范化，杜绝历史问题重演；
MDG模块上线，固化数据管理流程，杜绝人为错误；
DCMM企业数据治理成熟度从L2-L3&L4迈进；
主责： 集团数智化部
配合： 研究院、采购部门、销售部门、财务部门
外部：艾维登MDG专家、咨询专家
5 责任部门
6 里程碑
7 风险与项目依赖
8 业务价值和数字化指标
4 关键任务
3 业务变革
2 现状/差距
1 目标和范围
数据治理组织建立
数据标准体系编制
MDG上线
历史数据迁移
历史数据清洗

## Slide 5: 项目背景与规划定位
佛山照明的核心矛盾不是“缺少一个系统”，而是系统建设速度快于企业级数据治理能力建设。
项目背景
▪ S/4HANA全新实施 采用全新实施方式，不迁移历史配置，只迁移清洗后的主数据和未清业务数据。
▪ 历史数据必须迁移前治理 全新实施意味着历史数据必须在迁移前完成治理，否则问题原样带入新系统并在更快处理速度下放大。
▪ 多系统并行 SAP ECC、PLM、MES、WMS、SRM、CRM、电商、财务共享8+套系统，同一对象在不同系统身份、属性、状态未统一管理。
▪ DCMM L2→L3过渡 当前治理成熟度处于L2受管理级向L3稳健级过渡，距标杆企业L4-L5仍有较大差距。
本方案定位
承接调研报告第六章治理建议，将组织、制度、平台和实施路径展开为可执行的管理方案。
聚焦主数据治理
响应企业数字化转型4A架构，主数据治理是DA（数据架构）的核心工程，受BA驱动、支撑AA集成、在TA平台落地。
不替代S/4HANA业务蓝图
本方案不替代业务蓝图、配置设计和法务审计判断，而是为其提供主数据层面的治理与迁移准备方案。
事实口径
数量数据来自SAP最新备份/QAS提取，非生产环境实时数据；将“已确认事实、专业判断、待决策事项”分开表述。

## Slide 6: 规划目标：六位一体·三统一·三可控
建立“组织—标准—流程—平台—质量—运营”六位一体的主数据治理体系，支撑S/4HANA平稳上线及后续稳定运行。
01 组织
治理委员会·DMO·Owner
02 标准
编码·描述·分类·映射
03 流程
全生命周期闭环
04 平台
MDG统一中枢
05 质量
规则·监控·工单
06 运营
例会·考核·持续
三统一
统一标准 · 统一来源 · 统一分发
核心主数据在企业级层面实现统一标准制定、唯一权威来源和标准化分发机制
三可控
质量可控 · 变更可控 · 风险可控
建立质量监控闭环、变更审批留痕和风险预警机制，确保数据全生命周期可控

## Slide 7: 治理范围、优先级与紧迫性
按业务影响度和S/4HANA上线要求，主数据治理对象分为P0-P3四个优先级，分批分时推进。
优先级
对象/问题
治理时点
P0
目标组织与财务维度、BP/CVI规则、关键字段兼容、迁移映射缺失
蓝图冻结前关闭
P1
重复物料、BOM版本与生效、工艺关键参数、客商唯一性和状态
集成测试前关闭
P2
描述标准化、非关键字段补全、供应商画像、客户信用、分析属性
上线前达到阈值
P3
深度画像、自动归档、智能排程、AI应用数据准备
上线后持续治理
治理紧迫性
三重倒逼，让治理不能再等
▪ 历史数据必须迁移前清洗——全新实施只迁清洗后数据
▪ S/4HANA架构倒逼设计提前——BP/CVI、New G/L、利润中心强制要求
▪ 当前数据质量撑不起核心业务——MRP无法稳定运行、ATP交期算不准
核心对象数据规模
物料 879,558条 | BOM表头 612,026条
客户 23,981条 | 供应商 10,039条
GL科目 17,741条 | 成本中心 2,872条

## Slide 8: 现状诊断与核心痛点
02

## Slide 9: 全局诊断与关键结论
佛山照明主数据治理处于L2向L3过渡阶段，核心挑战在于缺乏企业级权威源、统一标准和数据Owner机制。
总体成熟度与风险
DCMM L2→L3过渡阶段
企业级权威源、统一标准、Owner/Steward
和质量闭环尚未建立
物料/BOM/客商/财务问题制约
计划、采购、生产、成本及迁移
上线门槛与优先行动
P0: 组织/财务/BP在蓝图前关闭
P1: 重复物料/BOM版本在测试前关闭
P2: 描述标准化/字段补全上线前达标
P3: 深度画像/AI应用上线后持续
数据规模与清洗量
物料 879,558条(停用54%)
BOM表头 612,026条 / 明细 4,358,018条
客户 23,981条 / 供应商 10,039条
GL科目 17,741条 / 成本中心 2,872条
核心结论
系统建设速度快于治理能力建设
S/4HANA全新实施是治理窗口
必须同步建立长期机制
否则新系统仍会重复产生同类问题

## Slide 10: 物料主数据：一物多码·视图缺失·生命周期无闭环
物料主数据连接研发、采购、制造、财务，当前面临编码冗余、属性颗粒度不足、视图完整性差和生命周期管理缺失四大挑战。
编码冗余与一物多码
近88万条中约47.9万条停用(54%)
各系统使用各自编码规则导致多码共存
掩盖真实库存，采购无法集采
属性管理与视图完整性
电子件同一编码对应多品牌多价格
计划参数、采购组、利润中心等缺失
影响MRP运算、成本核算、生产计划
编码规则碎片化
2019/2020/2022多版规则并存
半成品12位、成品17位、包装物12位
编码嵌入品牌、色温、灯头等易变属性
生命周期管理缺失
创建—启用—变更—冻结—归档无闭环
失效物料未及时通知下游
老料号老价格重新回流
879,558
物料总量
全口径成品+半成品+原材料
54%
停用率
47.9万条历史包袱
79%
FZ01+FZ13占比
清洗主战场
<70%
跨系统统一率
多编码多入口

## Slide 11: BOM与工艺路线：研产协同的数据断桥
EBOM-PBOM-MBOM缺乏统一映射标准，版本管理与ECN流程不规范，PLM与ERP之间存在严重断桥。
BOM映射断裂
EBOM-PBOM-MBOM缺统一映射
设计变更无法及时到生产端
导致频繁停线待料
版本管控缺失
61万条BOM表头大量缺少
生效日期和变更号
新旧结构混淆，图纸与BOM不匹配
工艺路线缺位
PLM主要管物料与EBOM
工艺路线/工作中心/标准工时未闭环
ERP粗粒度仅为财务归集
跨系统无同步
PLM改BOM需人工SAP二次维护
OA单线审批未绑定自动同步
无定期核对与异常预警
612,026
BOM表头
停用表头约3.5万
4,358,018
BOM明细
体量极大
缺失
版本/生效/变更号
相当部分缺少
P1级
上线前必须解决
集成测试前关闭

## Slide 12: 客商主数据：多入口·多编码·信用失控
客户在SAP/CRM/电商各有独立编码，供应商在SAP/SRM双入口维护，跨系统重复突出且信用管理缺失。
客户主数据
SAP/CRM/电商多入口维护
同一经销商跨系统2-3个编码
2.4万条记录跨系统重复突出
订单处理需人工匹配
信用控制与定价条件不完整
供应商主数据
SAP与SRM双入口维护
银行信息/税号等合规字段缺失
1万条记录状态管理不一致
货源清单/采购信息记录不规范
多编码削弱集团议价能力
BP转换需求
ECC客户/供应商需向S/4HANA BP转换
需建立旧码-BP-角色-分组映射
处理同一主体多角色统一
满足CVI强制要求
信用管理需启用自动拦截

## Slide 13: 财务与组织主数据：利润中心缺失·科目映射断裂·合并靠手工
利润中心仅定义2个未启用，跨法人科目映射缺失，合并报表依赖大量手工调整，结账周期长达15个工作日。
利润中心全局缺失
全集团仅定义2个且未启用
仅1.2%成本中心关联利润中心
无法支撑事业部级盈利分析
科目映射断裂
SAP与财务共享科目颗粒度不一致
缺映射表，凭证回传需人工对照
延长结账周期
跨法人合并靠手工
内部交易伙伴字段多数未维护
合并时内部往来无法自动抵销
大量线下Excel调整
组织主数据
19家法人分散创建
废弃节点DS01/DS13/LW01-LW12残留
销售/采购组织映射差异需核实
FZ40泰国海外实体需专项处理

## Slide 14: 主数据质量量化评分：六维评估框架
各类主数据六维质量评分对比
物料和BOM在一致性、时效性维度得分最低，财务主数据整体较好但完整性仍有短板
物料、BOM和工艺路线质量最差(50-55分)，已成为制约计划、采购、生产和成本核算的核心瓶颈。
主数据对象
综合评分
质量等级
核心扣分项
物料
55分
较差
一物多码·视图缺失·历史停用54%
BOM
50分
较差
EBOM-MBOM断裂·版本/变更号缺失
工艺路线
50分
较差
标准工时失真·工作中心未对齐
客户
65分
一般
多入口维护·信用管理缺失
供应商
65分
一般
SAP/SRM不同步·合规字段缺失
财务
75分
中等
利润中心缺失·科目映射断裂
组织
75分
中等
废弃节点残留·映射不清
评分方法：定量数据测算70% + 定性专家研判30% + 业务影响加权

## Slide 15: 问题根因分析：管理与技术的双重困境
佛山照明主数据问题的根因并非单一技术限制，而是管理制度缺失、流程标准脱节、系统架构老化和历史数据包袱四重因素交织。
管理制度与组织保障缺失
缺乏全局性顶层规划与归口审核
数据Owner责任边界模糊
“谁都在用但没人负责”
各业务单元各自为战
业务流程与数据标准脱节
重上线轻运营，数据管理规则缺失
核心规则仍在线下流转
系统沦为记录工具
数据标准未前置嵌入业务流程
系统支撑与技术架构老化
核心平台技术债务较重
点对点接口呈蜘蛛网状
集成增多反而增加接口成本
利润中心等管理维度使用不充分
数据质量与深度应用受阻
历史数据包袱重，脏乱差未根治
应用停留在录入存储
AI因数据基础薄弱难以嵌入
数据资产认知未建立

## Slide 16: 数据治理架构整体设计 -治理组织与运行机制
03

## Slide 17: 治理组织架构：三层治理体系设计
建立“数据治理委员会—数据管理办公室—业务数据Owner”三层治理体系，确保主数据治理长效运行。
决策层·数据治理委员会
主任：分管信息化高管(CIO)
副主任：分管财务/供应链高管
委员：各业务部门负责人
职责：战略决策·跨部门协调·争议裁决
机制：季度例会
管理层·数据管理办公室(DMO)
常设执行机构，配备专职人员
数据治理经理1人
数据标准管理员1-2人
数据质量分析师1-2人
职责：制定标准·监督质量·推动落地
执行层·业务Owner与Steward
按“谁产生谁负责”明确归口
Owner：对定义/标准/业务结果负责
Steward：日常审核/质量分析/培训
各域：物料/研发、客商/销售、
供应商/采购、财务/财务中心
支撑层·IT与清洗工作组
IT团队：MDG/接口/权限/迁移运维
清洗迁移工作组：提取/画像/装载
对账/切换/增量控制
原则：集中标准·分布执行
集中的是标准与裁决，分布的是执行

## Slide 18: 数据责任划分：每一类数据都要有人“拍板”
按照“谁产生、谁负责”原则明确归口部门，保留业务前端发起权但增加统一归口审核环节。
主数据域
归口部门/Owner
数据管家Steward
物料
研究院/产品及方案中心
研发·采购·计划关键用户
BOM与工艺
研究院(EBOM)·工艺部(PBOM/MBOM)
研发·工艺·生产关键用户
客户
销售中心/营销管理部
销售·客服关键用户
供应商
供应链管理中心/采购部
采购·质量关键用户
财务
财务中心
财务关键用户
组织
人力资源部/企业管理部
HR·IT关键用户
“谁产生、谁负责”≠“谁录入、谁负责”——至少拆分为：标准制定·业务真实·专业审核·系统生效·发布·消费反馈
归口四维分离
标准制定
Owner主导，DMO审核
专业审核
Steward日常审核
系统生效
IT配置MDG流程
执行责任
业务发起与确认

## Slide 19: 关键运行机制与配套制度体系
建立例会、考核、变更审批、质量闭环四大运行机制，配套数据管理办法和操作规范形成制度闭环。
例会与决策机制
治理委员会季度决策会
DMO月度质量运营会
域级周度工单跟进会
跨部门争议升级路径
考核机制
数据质量纳入部门KPI
Owner/Steward年度评估
SLA跟踪：审批时效/工单关闭率
速赢项目展示价值建立信心
变更审批机制
一般变更：Steward审
重大变更：Owner审
关键变更：报委员会
ECN工程变更：PLM→ERP→MES同步
质量闭环机制
发现→登记→分派→整改
→复核→关闭→预防
工单全流程留痕
根因分析驱动标准更新
配套制度清单
① 主数据管理办法 ② 物料主数据管理细则 ③ BOM与工艺路线管理细则 ④ 客户主数据管理细则 ⑤ 供应商主数据管理细则 ⑥ 财务主数据管理细则 ⑦ 主数据编码规则手册 ⑧ 数据质量考核实施细则 ⑨ 主数据管理平台操作手册

## Slide 20: 数据治理架构整体设计 -数据标准与编码
04

## Slide 21: 企业级数据标准体系
建立覆盖对象定义、编码、命名、分类、属性、参考数据、生命周期状态、版本和跨系统映射的统一标准体系。
标准层次
内容
主要交付物
基础标准
对象定义、分类框架、编码规则
主数据管理办法、编码规则手册
属性标准
必填字段矩阵、描述规范、单位
字段必填矩阵、物料描述规范
参考数据
状态码集、计量单位转换表
参考数据字典
映射标准
旧新映射、跨系统映射台账
旧新映射模板、映射台账
质量标准
质量规则、阈值、校验逻辑
数据质量规则模板
总体原则
集中标准·分布执行
集中制定标准、裁决与发布；分布执行业务发起与专业判断
标准前置
数据标准在蓝图阶段冻结，先于系统配置和数据迁移
业务主导
业务部门参与制定与评审，不脱离业务实际

## Slide 22: 编码策略：稳定标识 + 属性表达
建议采用“稳定标识+属性表达”原则，核心主数据编码应尽量稳定、少含易变业务含义。
物料编码
优先集团唯一、稳定、非重复编码
分类和规格主要放属性与描述
若保留有意义编码，控制段位
避免嵌入供应商/工厂/价格等易变信息
12位分段式：X-XXX-XXX-X-XXXX
客户/供应商/BP
系统生成或受控流水标识
业务身份由税号/信用代码确认
不能仅靠名称查重
同一主体多角色在BP架构统一
组织/财务
以法定主体和目标管理层级为基础
建立稳定代码及旧新映射
代码长度须与S/4HANA兼容
科目表/成本中心/利润中心/交易伙伴
BOM/工艺
结构身份由物料+工厂+用途+版本确定
不建议用自由文本区分版本
变更号(Change Number)为核心
生效日期+版本号管理

## Slide 23: 物料编码规则（DMO达成共识）
新物料编码结构建议
段位 | 位数 | 名称 | 说明
第1段 | 1位 | 标识位 | 9-该标识属于新编码规则标识，区别原有物料编码规则。
第2段 | 1位 | 物料大类 | 区分成品、半成品、原材料等物料大类。（1-9）
第3段 | 2位 | 一级分类 | 对应具体的产品、半成品、原材料等大类的一级分类（01-99）
第4段 | 2位 | 二级分类 | 对应具体的产品、半成品、原材料等大类的二级分类（01-99）
第5段 | 5位 | 流水号 | 在同一物料二级分类下的唯一序列号，（00001-99999）
编码总长度 11位，全部为数字分段式编码结构，格式为：9-1-01-01-00001。
不携带 品牌、渠道、色温、灯头等易变属性（这些归入物料描述/分类属性）

## Slide 24: BP业务伙伴（客商）编码规则
新编码规则建议
BP类型 | 编码规则 | 编码范围 | 备注
关联方集团内部客商BP | 4位（同步公司编码） | FZ01-FZ40 | 和公司编码一致，手工编码
常规客户BP-国内 | 6位（1位分类+5位流水） | 100001-199999 | 自动编码
常规客户BP-国外 | 6位（1位分类+5位流水） | 200001-299999 | 自动编码
常规供应商BP-国内 | 6位（1位分类+5位流水） | 300001-399999 | 自动编码
常规供应商BP-国外 | 6位（1位分类+5位流水） | 400001-499999 | 自动编码
财务（服务）客商BP | 6位（1位分类+5位流水） | 800001-899999 | 自动编码
员工BP | 6位（1位分类+5位流水） | 900001-999999 | 自动编码

## Slide 25: 财务科目编码规则
10位编码科目不变，科目清洗&三个优化方向（科目数量从1800多压缩到500以内）
大幅度减少现金银行科目数量，避免不用的科目一直冗余（启用银行子账户模块功能）
全新按照规律编排费用科目科目：AAAA+BBB+CCC
AAAA 为一级科目编码
BBB 为费用科目类别
CCC 为一个类别下的具体科目
需要记录交易对象科目借用客户类统驭科目，避免新建大量科目，以及这些交易对象金额为零时，科目冗余
  交易性金融资产-债券
  交易性金融资产-股票
  交易性金融资产-证券
  交易性金融资产-基金
  交易性金融资产-结构性存款
  交易性金融资产-理财
  长期股权投资
  合同资产
  其他债权投资
  长期股权投资减值准备
  其他权益工具投资
  其他权益工具投资-公允价值变动、
  其他权益工具投资-信用减值
  长期借款

## Slide 26: 成本中心新的编码规则建议
成本中心编码分段定义和示例
成本中心编码10位:
FZ00-010203
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ └────────── 核算分级
│
└────────────公司代码
段位 | 位数 | 名称
第1段 | 4位 | 公司代码
第2段 | 2位 | 分类（管 01、销 02、研 03、制 04）
第3段 | 2位 | 组织分级
第4段 | 2位 | 顺序编码

## Slide 27: 利润中心新的编码规则建议
利润中心编码分段定义和示例
利润中心编码4位:
PC10（20/30/40/50,代表5个事业部）
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ └────────── 事业部
│
└────────────利润中心标识
段位 | 位数 | 名称
第1段 | 2位 | PC-利润中心标识
第2段 | 2位 | 代表事业部

## Slide 28: 映射标准与物料描述规范
建立跨系统映射台账和统一的物料描述规则，确保数据可追溯、可对账。
跨系统映射标准
映射类型
说明
旧新映射
SAP旧码→S/4HANA新码，100%覆盖
跨系统映射
SAP↔PLM/MES/SRM/CRM/电商编码台账
BP映射
旧客户/供应商→BP→角色→分组
组织映射
旧工厂/销售组织→目标组织架构
科目映射
SAP科目↔财务共享科目体系
物料描述规范
结构化描述原则
品类+规格+关键参数，禁止自由文本堆砌
电子件多品牌多价格
用AML(批准制造商清单)+特征属性结构化表达，不依赖文本备注
描述标准化步骤
① 提取现有描述 ② 清洗去重标准化 ③ 按品类建立模板 ④ 业务确认 ⑤ 冻结发布
质量门槛
描述规范率≥95%；必填字段完整率=100%；重复未处置率=0

## Slide 29: 数据治理架构整体设计 -主数据架构与权威源
05

## Slide 30: 主数据分类框架：六类核心对象
按业务域将主数据分为物料类、产品结构类、客户类、供应商类、财务类、组织类六大域。
物料类主数据
成品、半成品、原材料、包装物
基本/采购/MRP/销售/会计视图
规模：879,558条
权威源建议：MDG/PLM
产品结构类主数据
BOM、工艺路线、工作中心、生产版本
EBOM-PBOM-MBOM映射
规模：61万表头/435万明细
权威源建议：PLM→MDG
客户类主数据
客户身份、层级、信用、价格
BP角色：售达/送达/付款方
规模：23,981条
权威源建议：CRM→MDG
供应商类主数据
供应商准入、画像、绩效、合规
BP角色：供应商/收款方
规模：10,039条
权威源建议：SRM→MDG
财务类主数据
科目表、成本中心、利润中心、交易伙伴
New G/L强制要求
规模：17,741科目/2,872成本中心
权威源建议：MDG/财务共享
组织类主数据
公司代码、工厂、销售/采购组织
19法人+8独立核算分公司
所有主数据分发基准
权威源建议：MDG(蓝图前置)

## Slide 31: 权威源设计：明确每类数据的“谁说了算”
按属性明确主导权归属，MDG管理核心身份属性，业务系统保留本地扩展字段，避免机械集中导致效率下降。
主数据域
建议权威源模式
关键说明/待决策
物料
MDG统一标识+PLM设计属性
编码在MDG，设计/工艺属性由PLM主导，需明确属性分责
BOM/工艺
PLM源头+MDG发布
PLM管理EBOM/工艺，MDG负责发布与版本治理
客户
CRM身份+MDG黄金记录
CRM维护客户身份与层级，MDG合并去重后分发
供应商
SRM准入+MDG黄金记录
SRM管理准入与绩效，MDG统一BP与银行/税号
财务
MDG/财务共享协同
科目/成本中心/利润中心在蓝图阶段冻结
组织
MDG前置冻结
组织模型先于其他对象冻结，建立旧新映射
原则：不是所有属性都在MDG维护——属性分责、按需分发、幂等可对账

## Slide 32: 物料主数据治理方案
针对一物多码、视图缺失、生命周期无闭环三大痛点，从编码、查重、分类、状态四方面治理。
统一编码规则
冻结集团级编码标准矩阵
12位分段式，预留扩展
创建前必须MDG查重+规则校验
禁止后台直接创建
查重合并治理
MDG查重识别历史重复
建立旧码→新码映射
区分可归档僵尸与需保留记录
业务确认后合并
分类特性管理
建立物料分类树
电子件用AML+特征属性
多品牌多价格结构化表达
不依赖文本备注
生命周期状态
申请→审批→创建→发布→使用→变更→冻结→归档
超2年未采购自动触发冻结
失效物料通知下游系统
老料号不可直接引用

## Slide 33: BOM·工艺·客商·财务治理方案
各域治理重点不同：BOM重版本血缘，客商重身份合并，财务重维度映射，均需在蓝图前置。
BOM与工艺治理
以变更号(Change Number)为核心
建立EBOM-PBOM-MBOM映射标准
版本+生效日期+用途管理
PLM→ERP→MES发布链
替代料与版本生效管理
客商BP治理
建立身份合并键(税号/信用代码)
明确CRM/SRM与MDG分责
完成CVI/BP统一转换
银行/税号格式校验+黑白名单
信用管理启用自动拦截
财务与组织治理
利润中心目标设计(蓝图前置)
科目表与组织架构映射
成本中心→利润中心关联
内部交易伙伴字段维护
统一法人科目启用矩阵

## Slide 34: 数据治理架构整体设计 -主数据全生命周期管理
06

## Slide 35: 全生命周期管理框架：九阶段全程留痕
构建覆盖申请↔归档全流程的闭环管理，确保数据从产生到消亡全程可追溯、可审计。
申请
查重
审核
创建
发布
使用
变更
冻结
归档
核心目标
▪ 源头有把关 先申请后创建，先查重后编码，禁止后台直接创建
▪ 过程有留痕 每条变更保留依据、责任人、时间、审批证据
▪ 变更有审批 一般变更Steward审，重大变更Owner审，关键变更报委员会
▪ 状态有监控 创建中/已发布/冻结/停用/归档，状态变更自动记录
▪ 失效有通知 冻结/停用及时通知各业务系统，防止失效物料被引用

## Slide 36: 创建审核与变更管理
创建需经过查重和归口审核；变更按影响分级审批，ECN工程变更需打通PLM-ERP-MES链路。
创建与审核
业务人员在MDG门户提交申请
系统自动查重+编码规则校验
按物料类型路由到归口审核人
关键物料需多级审批
审批SLA纳入绩效考核
审核要点·物料
编码是否符合冻结规则
分类/描述/单位是否规范
视图与必填字段完整性
会计视图成本中心关联
AML和货源清单规范性
审核要点·客商
统一社会信用代码/税号校验
名称与地址查重
BP角色与公司代码匹配
银行账户格式校验
信用额度与付款条件
变更管理
一般变更：Steward审核
重大变更：Owner审批
关键变更：报委员会决策
ECN：变更号+生效日期+影响范围
变更通知PLM/ERP/MES/采购/生产

## Slide 37: 状态管理与归档·版本控制
建立物料/客商状态流转机制和版本变更号管理体系，防止失效数据被误用。
状态管理
物料状态流转
创建中→已发布→使用中
→受限→冻结→停用→归档
超2年未采购自动冻结
状态变更需审批+留痕
客商状态流转
准入→启用→受限
→冻结→停用→归档
信用超限自动受限
状态变更通知财务/销售
版本与变更号管理
变更号为核心
所有BOM/工艺变更必须关联变更号，保留版本血缘
版本生效控制
生效日期+失效日期管理，不可直接覆盖在用结构
归档管理
无业务引用且达归档条件的数据按制度归档，不进S/4HANA在线主数据
迁移分类
A迁移启用/B迁移限制/C留映射/D归档/E待确认

## Slide 38: 数据治理架构整体设计 -历史数据清洗
07

## Slide 39: 数据清洗八步法与清洗区分层
按“盘点→画像→定规→自动处理→业务确认→整改→验证→冻结移交”八步推进，清洗区分层管理。
1 盘点
对象·源表·字段·规模
2 画像
空值·重复·异常·引用
3 定规
标准·规则·阈值
4 自动处理
格式·标准化·候选重复
5 业务确认
合并·归档·归属
6 整改
源系统修改或清洗区生成
7 验证
规则复跑·抽样·签字
8 冻结移交
版本冻结·增量·留痕
清洗区与数据分层
数据层
用途
源数据层
SAP ECC生产/QAS提取，原始未清洗数据
清洗区(Staging)
MDG Staging区，标准化、去重、补全、映射建议
目标层
清洗后冻结版本，对应S/4HANA迁移模板格式
归档层
不迁移的历史数据，保留旧新映射与查询能力

## Slide 40: 重复识别与迁移分类原则
按候选重复键识别历史重复，按业务影响分为A-E五类迁移处置策略。
重复识别候选键
对象
候选重复键
合并前必须检查
物料
标准化描述+物料组+基本单位+制造商料号
库存/批次/未清订单/BOM引用/替代料
客户
统一社会信用代码/税号+名称+地址
应收/信用/合同/价格/历史订单
供应商
税号+名称+银行账户+地址
应付/采购订单/合同/黑名单/绩效
财务/组织
代码+描述+层级+责任部门
历史凭证/预算/报表/权限/合并关系
迁移分类(A-E)
A 迁移并启用
当前有效、有未清业务、上线后继续使用
B 迁移但限制
仅消耗库存/售后/过渡，设置限制状态
C 不迁移留映射
无未清业务但需历史报表追溯，归档系统保留映射
D 不迁移归档
无引用且达归档条件，按制度归档不进S/4HANA
E 待确认
证据不足/责任不清/存在冲突，进问题工单禁止自动迁移

## Slide 41: 分对象清洗工作包：按业务影响排序
按业务影响度排序为五大工作包：财务主数据清洗为首要优先级，物料主数据清洗为核心工作量。
工作包
主要任务
关键输出
财务主数据清洗
利润中心分配、科目标准化、交易伙伴维护
满足New G/L强制要求，合并报表基础
物料主数据清洗
重复清理、停用归档、视图补全、编码统一
一物一码，MRP/成本核算可用
客商BP清洗
客户/供应商合并、BP转换、信用/合规补全
CVI/BP统一，信用管理启用
BOM/工艺清洗
版本/生效管理、EBOM-MBOM映射、变更号关联
研产协同打通，排产/成本可用
物料描述规范化
描述清洗去重、模板建立、业务确认
描述规范率≥95%
清洗主战场：FZ01+FZ13合计占集团物料量近79%，优先启动历史僵尸数据清洗与归档

## Slide 42: 数据治理架构整体设计 -数据迁移与MDG平台
08

## Slide 43: 迁移总体策略与对象依赖顺序
组织与财务必须先稳定，否则后续数据反复返工。按依赖顺序分批迁移，每批完成对账后启动下一批。
迁移对象依赖顺序
1→ 组织/参考数据
2→ 财务结构(科目·成本/利润中心·交易伙伴)
3→ BP/客商(客户·供应商·角色)
4→ 物料(基本·采购·MRP·销售·会计)
5→ 产品结构(BOM·工艺·工作中心·生产版本)
6→ 业务数据(库存·余额·未清订单·在制)
组织与财务必须先稳定，否则后续数据反复返工
迁移总体策略
全新实施原则
不迁移历史配置，只迁移清洗后的主数据和未清业务数据
迁移即验收
不是导完Excel就算，必须完成数量/字段/关系/金额/场景五级对账
分批分优先级
P0蓝图前关闭，P1集成测试前关闭，按依赖顺序逐批迁移
模拟迁移
2-3轮模拟迁移：技术验证→集成验证→业务验收→切换演练

## Slide 44: 对账体系与正式导入验收门槛
建立五级对账体系，正式导入需满足七项验收门槛，关键场景需Owner签字。
五级对账体系
对账层级
内容
L1 数量对账
源记录数/筛选数/迁移数/拒绝数一致
L2 字段对账
关键字段/代码转换/状态/日期/单位一致
L3 关系对账
物料-工厂/BOM-组件/BP-角色关系完整
L4 金额对账
库存/余额/未清业务/估价金额一致
L5 场景对账
MRP/采购/生产/销售/成本/结账可执行
正式导入验收门槛✓ P0缺陷必须为0
✓ P0字段完整率100%
✓ 旧新映射覆盖100%
✓ 重复候选全部有处理结论
✓ 迁移对账(数量/字段/关系/金额)一致
✓ 关键业务场景Owner签字通过
✓ 切换演练回退方案可执行

## Slide 45: SAP MDG平台定位与目标逻辑架构
SAP MDG作为核心主数据的治理与发布入口，实现“统一入口·统一标准·统一流程·统一分发”四项核心职能。
业务源头层
PLM/CAPP：设计·EBOM·工艺
CRM：客户身份·层级
SRM：供应商准入·绩效
业务门户：申请发起
治理与主数据层
SAP MDG：统一标识·查重·合并
映射·版本·质量校验·黄金记录
工作流审批·审计留痕
BRF+规则引擎
执行与消费层
S/4HANA：过账·成本·核算
MES/WMS：排产·领料·执行
电商·财务共享：订单·付款
分析平台：BI·数据资产
集成与监控层
API/集成平台：实时/批量分发
DRF：消息重试·接口对账
告警·可观测性
数据质量监控引擎
MDG定位原则
MDG是中心枢纽，但不要求所有业务属性都在MDG维护——属性分责、按需分发、幂等可对账。MDG管理核心身份属性，业务系统保留本地扩展字段。

## Slide 46: MDG数据模型与对象域规划
激活SAP标准数据模型，按优先级规划物料/BP/财务/BOM等核心域，扩展照明行业特有属性。
MDG数据模型
覆盖SAP对象
佛山照明适用性
优先级
MDG-M 物料
物料主数据(基本/采购/MRP/销售/会计)
成品/半成品/原材料/包装物
P0
MDG-C/S BP
客户/供应商Business Partner
客户23,981+供应商10,039
P0
MDG-F 财务
科目/成本中心/利润中心/交易伙伴
17,741科目+2,872成本中心
P0
MDG-M BOM
BOM/工艺路线/工作中心/生产版本
61万表头+435万明细
P1
自定义对象
参考数据/状态码集/计量单位
物料分类树/单位转换表
P2
自定义字段扩展
物料自定义属性
USMD_ATTR扩展：LED色温/光通量/灯头型号/防护等级
BP自定义属性
CVI映射扩展：客户渠道层级/电商标识/工程编码
AML/制造商料号
SAP标准AMDPR/AMDN：多品牌多制造商料号管理
参考数据扩展
MDG自定义对象+DRF分发：分类树/状态码/单位转换

## Slide 47: MDG重复检查与质量校验规则配置
配置多级匹配策略的重复检查规则，基于BRF+引擎实现完整性校验、派生规则和跨对象校验。
物料重复检查规则
规则
匹配策略
类型
MAT-R1
描述完全相同+物料组+计量单位
精确
MAT-R2
描述相似度≥90%+同物料组
模糊
MAT-R3
同供应商料号+同描述
精确
MAT-R4
同旧物料号+同描述(跨工厂)
精确
MAT-R5
关键分类特征值相同+物料组
精确
客商重复检查规则
BP-R1: 统一社会信用代码/税号精确匹配(100%)
BP-R2: 名称相似度≥85%+同地址或电话(模糊)
BP-R3: 银行账户精确匹配(100%)
BP-R4: 联系人+电话精确匹配(100%)
质量校验规则(BRF+)
完整性校验
会计视图成本中心必填/BP银行格式/描述长度禁用词
派生规则
按物料类型派生MRP控制器/按公司代码派生统驭科目
跨对象校验
BOM组件必须有效/成本中心归属正确利润中心/BP角色匹配

## Slide 48: MDG集成与数据分发框架(DRF)
通过DRF(Data Replication Framework)实现主数据从MDG到S/4HANA及外围系统的标准化分发。
外围系统
与MDG关系
分发/接收内容
S/4HANA
核心消费方，DRF实时/批量分发
物料/BP/财务/BOM全视图主数据
PLM/CAPP
设计源头，物料属性双向同步
物料编码/分类/EBOM/工艺路线
MES
生产执行消费方
物料/BOM/工艺/工作中心/生产版本
SRM
供应商准入源头
供应商BP/银行/税号/绩效
CRM
客户身份源头
客户BP/层级/信用/价格
电商/财务共享
订单与付款消费方
客户BP/供应商BP/科目映射
DRF配置要点
分发模式
实时(同步)与批量(异步)结合
幂等控制
重复分发不产生重复记录
失败重试
自动重试+告警+人工干预
对账机制
定期对账报告，差异自动工单

## Slide 49: MDG与Migration Cockpit协同策略
MDG负责清洗→查重→合并→生成黄金记录，Migration Cockpit负责按模板格式加载至S/4HANA。
迁移对象
MDG角色
Cockpit角色
协同方式
主数据(物料/BP/财务)
清洗→查重→合并→黄金记录→导出模板
按模板加载至S/4HANA
MDG导出→Cockpit加载；或DRF直接分发
BOM/工艺路线
版本治理→引用校验→变更号关联
按依赖顺序加载
MDG处理后导出，Cockpit按依赖序加载
业务数据(库存/余额)
不参与(非主数据)
按组织依赖序加载
主数据先行，业务数据随后
历史归档数据
不参与
不迁移
ILM归档不进S/4HANA
MDG平台实施分阶段策略
第一阶段(启动—蓝图)：治理仓库与清洗区，建立对象清单/标准库/规则库/映射台账 → 退出门槛：清洗工作台可用
第二阶段(蓝图—集成测试)：核心对象工作流，物料/BP/财务申请审批查重分发 → 退出门槛：核心域CR流程通过UAT，DRF分发成功
第三阶段(集成测试—上线)：研产协同与参考数据，BOM/工艺/ECN/PLM-SAP-MES集成 → 退出门槛：ECN端到端验证通过
第四阶段(上线后)：质量运营与价值深化，监控/仪表盘/根因分析/数据资产目录 → 退出门槛：DCMM自评估L3达标

## Slide 50: 数据治理架构整体设计 -质量管理与持续运营
09

## Slide 51: 质量规则库与指标体系
建立涵盖唯一性、完整性、映射覆盖、版本控制、分发质量和迁移对账六维度的考核指标体系。
维度
指标
建议目标
唯一性
核心对象重复未处置率
0（多码须有映射和业务理由）
完整性
P0关键字段完整率
100%
完整性
其他必填字段完整率
≥99.5%
映射覆盖
旧新映射覆盖率
100%
版本控制
BOM有效版本+生效日期完整率
≥95%
分发质量
MDM平台数据同步及时率
≥99%
迁移对账
S/4HANA迁移一次成功率
≥98%
质量工单
工单响应及时率/解决及时率
≥90% / ≥85%
质量规则类型
格式校验
编码格式/长度/禁用字符/单位合法性
一致性校验
跨字段/跨对象引用一致性
完整性校验
必填字段/视图完整率
时效性校验
超期未审批/未更新/失效未通知
业务规则校验
MRP参数合理性/成本中心归属/信用额度

## Slide 52: 质量问题闭环流程与上线后运营机制
建立“发现→登记→分派→根因→整改→复核→预防”七步质量闭环，上线后转入月度运营。
发现
规则/接口/业务/审计发现
登记
对象·记录·影响·证据·优先级
分派
Owner/Steward/IT明确责任
根因
标准/流程/权限/系统/历史
整改
修数据/修规则/修流程/修接口
复核
规则复跑与业务确认
预防
更新标准/培训/监控/考核
上线后运营机制
月度质量运营
DMO月度质量报告
工单跟踪与关闭率统计
指标看板与趋势分析
标准变更管理
标准变更评审流程
规则迭代与版本发布
跨系统影响评估
权限与审计
定期权限审计
操作日志留痕
合规检查与报告
持续深化
数据资产目录建设
AI应用数据准备
DCMM自评估L3→L4

## Slide 53: 实施路线图与风险管理
10

## Slide 54: 四阶段实施路线：从基线到持续运营
主数据治理遵循“基线蓝图—标准清洗—平台上线—持续运营”渐进路径。
阶段0·基线与蓝图前置
4-8周
确认Owner·对象清单·源系统
目标模型·问题台账·迁移策略
退出门槛：组织/财务决策路径明确
阶段1·标准与关键清洗
1-3个月
核心标准冻结
P0/P1问题处理·重点对象清洗
退出门槛：标准冻结，清洗包达模拟迁移条件
阶段2·平台与系统协同
约6个月
MDG配置·集成·迁移工具
2-3轮模拟迁移·业务测试
退出门槛：对账与关键场景通过
阶段3·稳定运营与深化
上线后持续
月度质量运营·工单
标准变更·应用恢复增强
退出门槛：质量机制稳定，重复问题下降

## Slide 55: 风险评估与应对策略
组织变革和历史清洗是最高风险项，需通过一把手工程和分阶段策略重点应对。
风险类别
风险描述
应对策略
组织变革
跨部门权责调整，业务部门抵触
一把手工程·速赢项目展示价值·纳入绩效考核
数据清洗
历史数据量大、问题复杂
机器校验+人工复核·分批分优先级·优先核心主数据
数据迁移
迁移错误致业务无法运行
2-3轮模拟迁移·全量备份·详细回退方案并演练
系统集成
MDG与多系统集成复杂
统一集成架构·优先核心系统·接口监控与补偿机制
标准落地
标准脱离业务实际
业务部门参与制定·多轮评审试点·配套培训与持续迭代
回退触发条件：数据错误率超5%·核心流程无法运行·切换窗口耗尽——由项目总监与业务负责人共同决策

## Slide 56: 关键考核指标：可量化的治理成效度量
为项目验收提供客观度量标准，涵盖唯一性、完整性、映射、版本、分发和迁移六维度。
0
重复未处置率
核心对象多码须有映射和业务理由
100%
P0字段完整率
关键字段完整性
100%
旧新映射覆盖
全量映射台账
≥98%
迁移一次成功率
S/4HANA导入对账通过
≥95%
BOM版本完整率
有效版本+生效日期
≥99%
MDG同步及时率
分发时效性
≥90%
工单响应及时率
问题闭环时效
≥85%
工单解决及时率
整改完成率
预期收益
业务协同效率提升30%+ · 结账周期15→8天 · 库存周转率提升15-20% · DCMM目标L3(远期L4)

## Slide 57: 谢谢
以S/4HANA升级为契机
构建数据驱动的智慧企业