## 项目计划
FSL_S4HANA_2025 — 项目总体计划（WBS）
WBS编号 | 任务名称 | 阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 责任人 | 状态 | 完成度% | 前置任务 | 备注
1 | 准备阶段（Prepare） | 准备 | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 55 | 项目经理 | 未开始 | 0%
1.1 | 项目启动会 | 准备 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 项目经理 | 未开始 | 0%
1.2 | Readiness Check | 准备 | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 30 | 技术负责人 | 未开始 | 0% | 1.1
1.3 | 定制代码扫描 | 准备 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | 开发负责人 | 未开始 | 0% | 1.1
1.4 | 接口台账建立 | 准备 | 2026-07-01 | 2026-08-09 | 40 | 集成负责人 | 未开始 | 0% | 1.1
2 | 探索阶段（Explore） | 探索 | 2026-08-10 | 2026-09-21 | 42 | 应用架构师 | 未开始 | 0% | 1
2.1 | Fit-to-Standard研讨 | 探索 | 2026-08-10 | 2026-09-06 | 28 | 应用架构师 | 未开始 | 0% | 2
2.2 | 方案蓝图签署 | 探索 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 14 | PM | 未开始 | 0% | 2.1
3 | 实现阶段（Realize） | 实现 | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 75 | 开发负责人 | 未开始 | 0% | 2
3.1 | Sprint 1 配置与开发 | 实现 | 2026-09-22 | 2026-10-19 | 28 | 开发负责人 | 未开始 | 0% | 3
3.2 | Sprint 2 配置与开发 | 实现 | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 28 | 开发负责人 | 未开始 | 0% | 3.1
3.3 | Sprint 3 硬化 | 实现 | 2026-11-17 | 2026-12-05 | 19 | 开发负责人 | 未开始 | 0% | 3.2
4 | 部署阶段（Deploy） | 部署 | 2026-12-06 | 2027-01-01 | 26 | PM | 未开始 | 0% | 3
4.1 | UAT测试 | 部署 | 2026-12-06 | 2026-12-16 | 11 | 测试经理 | 未开始 | 0% | 4
4.2 | 切换演练DR1/DR2 | 部署 | 2026-12-12 | 2026-12-20 | 9 | 技术负责人 | 未开始 | 0% | 4.1
4.3 | 终端用户培训 | 部署 | 2026-12-06 | 2026-12-24 | 19 | OCM专员 | 未开始 | 0% | 4
4.4 | 正式切换上线 | 部署 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 1 | 项目经理 | 未开始 | 0% | 4.2