## 封面-访谈总览
佛山电器照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷（共7份）
访谈日期：待定 ｜ 地点：佛山照明禅城总部 ｜ 形式：管理层半天集中访谈
序号 | 访谈对象 | 职务 | 访谈核心目标 | 时间 | 乙方主访人
1 | 余中民 | 党委书记、董事长 | 战略优先级确认 / 19家法人管控模式 / 上市合规痛点 / 数字化3年终态愿景 | 09:00-09:50 | 咨询PM + 规划师
2 | 张学权 | 党委副书记、总经理 | 经营报表效率 / 现金流下滑根因 / 分业务线盈利透明度 / BOM断点损失 / 子公司数据可见性 | 09:50-10:45 | 咨询PM + 规划师
3 | 曾肖静 | 副总经理兼财务负责人 | 19家法人合并效率 / 非经常损益管理 / 成本核算统一性 / DSO监控 / Group Reporting期望 | 10:45-11:15 | 业务专家A（财务）
4 | 李泽华 | 副总经理（项目主持人） | 指导委员会机制 / 关键用户时间承诺 / 苏大明双重角色 / 数据授权 / 上线策略 | 10:45-11:15 | 咨询PM（并行）
5 | 陈新界 | 党委委员、纪委书记 | 线下绕系统场景 / 职责未分离风险 / ECC日志完整性 / 招投标系统留痕 | 11:15-11:45 | 咨询PM
6 | 陈煜 | 党委委员、副总经理 | 分管业务KPI获取效率 / 库存与计划断点 / 财务业务数据对账耗时 | 11:15-11:45 | 业务专家B（并行）
7 | 王烨 | 副总经理、总经理特助 | 高管数据收集效率 / 经营分析会数据矛盾 / 子公司数据可见性 / D10汇报行政安排 | 11:45-12:00 | 规划师
【访谈前准备清单】
6月21日（周日） | 甲方协调人 | 向7位管理层发送问卷，说明访谈目的和时间安排，请确认出席
6月21日（周日） | 甲方协调人 | 预订大会议室（09:00-12:00，≥30人）+ 2间小会议室（10:45-12:00）
6月22日（周一） | 李泽华 | 签署数据访问授权书（财务数据/BOM数据/主数据/Z程序代码清单访问授权）
6月22日（周一） | 数智化部 | 提供基础资料包：IT系统全景图、接口清单、ECC组织架构配置说明
6月22日（周一） | 艾维登PM | 确认2组并行访谈分工，打印问卷，准备访谈记录模板
6月22日（周一） | 双方法务 | 准备并签署保密协议（乙方起草、甲方法务审核、宣贯会前完成签署）
6月23日当天 | 所有乙方 | 访谈结束后T+1日内完成访谈纪要，发送至各访谈对象确认签字

## 1_余中民_董事长
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
余中民 党委书记、董事长
访谈目标：战略方向确认 / 数字化顶层期望 / 上市合规 / 成功标准
【背景数据】2025年净利润2.15亿（-51.85%）｜车灯+5.63%｜LED封装-8.35%｜19家法人｜预算950万｜工期240天
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 战略方向与业务重心】
A1 | 业务线优先级 | 2025年年报显示： · 车灯业务收入22.3亿，同比+5.63%（逆势增长） · LED封装25.7亿，同比-8.35%（最大降幅） · 通用照明34.3亿，同比-6.09% 请问董事会层面对这三条业务线的战略优先级排序是什么？S/4HANA升级的功能重点和资源投入，是否需要向车灯业务倾斜？ | · 三条线战略排序 · 是否有业务线退出计划 · IT投资方向偏好
A2 | 海外法人治理 | 公司设有泰国、德国等海外法人，招标文件要求19家法人全部上线S/4HANA。 请问： ① 海外法人（泰国FZ40）是否存在当地合规要求（泰国增值税7%、电子发票e-Tax Invoice）与国内系统的整合难题？ ② 董事会对海外法人的管控模式期望是什么（独立核算/统一管控/报告汇聚型）？ | · 海外合规要求清单 · 总部对子公司管控边界 · 外汇管理期望
A3 | 数字化转型终态 | 招标文件要求交付★6《数字化转型路线图（2026-2028）》。 请问您对佛照数字化转型的3年终态愿景是什么？ 哪个业务领域的数字化滞后对公司竞争力威胁最大（研发BOM？供应链计划？财务合并？）？ | · 3年数字化愿景 · 当前最紧迫的数字化缺口 · 与友商（欧普/阳光照明）的差距判断
【B. 上市合规与信息披露】
B1 | 信披数据质量 | 2025年净利润从4.46亿降至2.15亿，降幅51.85%，其中非经常性损益约1.3亿元。 在半年报/年报披露准备阶段： ① 财务系统是否存在合并数据不及时、口径不一致的问题？ ② 是否曾因系统原因导致向上交所报送的数据需要补充说明或修正？ | · 信披准备周期 · 历史上数据修正原因 · 外部审计对IT内控的评价
B2 | 审计追踪能力 | 审计机构在年度审计时，从ECC 6.0取数是否顺畅？ 有没有因为ECC无法提供完整审计追踪日志，导致与注册会计师反复沟通的情况？ 去年审计是否收到有关IT内控的管理建议函？ | · 审计取数是否顺畅 · 管理建议函中IT相关条款 · 内控缺陷整改情况
【C. 项目期望与成功标准】
C1 | 成功标准 | 950万元、240天——这是公司近年最大IT投资。 请问您个人认为项目成功最关键的标志是什么？ （例如：合并报表关账从X天缩到Y天？19家法人数据实时可见？某业务流程断点消除？） 请给出1-2个您最在意的可量化指标。 | · 明确的量化成功标准 · 董事会层面最关注的输出 · 可接受的工期延误上限
C2 | 项目红线 | 您对实施方（艾维登）有什么不可逾越的要求？ 招标文件已明确：核心顾问不得随意换人、源代码必须完整交付（未加密明文、不含后门）、3年免费维保。 请问从您的角度，还有哪些执行层面的要求需要在合同中明确？ | · 甲方对乙方的额外红线要求 · 知识转移要求 · 违约处理预期
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 2_张学权_总经理
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
张学权 党委副书记、董事、总经理
访谈目标：经营核心痛点排序 / 管理决策数据现状 / 项目资源保障
【背景数据】2025年营收87.97亿（-2.78%）｜经营现金流2.97亿（-50.32%）｜ROE 3.21%（去年6.94%）｜车灯25.3亿
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 管理决策数据支撑】
A1 | 经营报表现状 | 作为总经理，您每月经营分析会需要哪几张核心报表？ 这些报表从SAP取数到最终呈现需要几天？ 哪些内容是财务/运营部门用Excel整理后提供给您的（而非系统直接输出）？ 请估算Excel人工加工的占比（%）。 | · 核心报表清单 · 数据准备周期（天数） · SAP直出 vs Excel加工比例 · 最难获取的数据
A2 | 现金流监控 | 2025年经营活动现金流从5.98亿骤降至2.97亿，降幅50.32%，远超营收降幅（2.78%）。 请问： ① 您在管理会上能实时看到分客户、分业务线的DSO（应收账款天数）吗？ ② 还是只能等财务月结后才能拿到？通常延迟几天？ ③ 账期异常客户（如：某主机厂拖款）是否有系统预警，还是靠业务人员电话催收？ | · DSO获取实时性 · 逾期预警机制现状 · 现金流下滑根因判断
A3 | 分业务线盈利透明度 | 车灯（25.3亿）与LED封装（25.7亿）体量相当，但成本结构完全不同： · 车灯：含模具摊销、年降压力、IATF认证成本、EDI接口成本 · LED封装：材料成本主导，价格竞争激烈 请问您现在能看到两个业务线各自的毛利率吗？ 还是所有业务混在一起核算，看不清哪个业务线更赚钱？ | · 当前按业务线盈利分析能力 · 成本归集准确性判断 · 最需要提升的管理报告维度
【B. 业务断点与流程痛点】
B1 | BOM数据断点 | 招标文件描述核心痛点之一： 「设计BOM→生产BOM→成本BOM数据不贯通」 从您的管理视角，这个断点导致的最具体业务问题是什么？ 例如：新产品上市时间延误？成本核算结果不准？工程变更后生产还在用旧BOM生产？ | · BOM断点的最严重业务后果 · 年均工程变更次数 · 断点处理的人工成本估算
B2 | 系统接口痛点 | 公司有12个外围系统需与S/4HANA集成（PLM、MES、WMS、SRM、CRM、OMS等）。 请问： ① 您认为哪2-3个接口断点对业务影响最严重？ ② 曾经发生过因系统间数据不一致导致的重大业务事故吗？（如：库存账实不符导致客户缺货投诉？开错发票导致税务风险？） | · 最高风险接口TOP3 · 历史系统故障案例 · 因数据不一致造成的业务损失估算
B3 | 子公司数据可见性 | 公司19家法人，子公司（如智达电工FZ22、佛照海南FZ29、茂名FZ36）的运营数据， 总部目前能实时看到吗？ 还是需要各子公司月底提交报表？ 从子公司报数到总部确认，通常需要几天？数据质量是否可信？ | · 子公司数据上报机制 · 当前时效（天数） · 数据可信度评价 · 最难管控的子公司
【C. 项目资源与成功保障】
C1 | 关键用户时间保障 | 项目工期240天，各业务部门关键用户需投入大量时间配合调研、蓝图确认、UAT测试。 请问： ① 您能保障各部门负责人至少将20-30%工时投入项目吗？ ② 如果出现部门以「日常工作忙」为由推迟配合，您的处理方式是什么？ ③ 是否考虑从业务部门临时借调专职人员到项目组？ | · 关键用户时间承诺机制 · 应对配合不足的预案 · 专职项目人员安排
C2 | 唯一量化成功指标 | 请提出一个您最关心的可量化成功指标，例如： · 月结周期从X个工作日缩短到Y个工作日 · 19家法人合并报表从X天缩短到Y天 · 分业务线毛利报表实现实时（T+0）查看 · 车灯EDI订单处理错误率降低到X%以下 您最希望项目上线后解决哪一个最痛的场景？ | · 明确量化指标 · 当前baseline数据 · 可接受的改善幅度
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 3_陈新界_纪委书记
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
陈新界 党委委员、纪委书记
访谈目标：内控合规要求 / 权限设计 / 审计追踪 / 廉政风险识别
【背景数据】招标要求：系统安全覆盖物理/网络/应用层｜源代码完整交付甲方｜不含后门｜3年免费维保
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 内控薄弱环节识别】
A1 | 线下绕系统操作 | 从纪检视角，公司在以下流程中是否存在「绕过系统、线下操作」的情况： ① 大额采购：是否有人能不经SAP采购申请直接签合同或付款？ ② 销售折扣：折扣审批是否有线下口头授权的情况？ ③ 费用报销：是否有超标准报销未被系统拦截的案例？ 请举最近一次典型案例（可匿名）。 | · 主要绕系统的业务场景 · 发生频率 · 是否已有整改措施
A2 | 职责未分离风险 | 在ECC 6.0中，用户权限是否按照「职责分离」原则设计？ 请问是否存在以下高风险组合： ① 同一用户既能创建供应商信息，又能在该供应商名下发起付款？ ② 同一用户既能创建销售订单，又能修改客户信用额度？ ③ 同一用户既能录入工资数据，又能审核工资发放？ 上次权限审计是什么时候做的？审计结论如何？ | · 职责未分离的高风险场景 · 上次权限审计时间和结论 · 整改优先级
A3 | 子公司权限一致性 | 公司有19家法人，各子公司的SAP用户权限是否统一由总部IT管理？ 还是各子公司自行管理本地用户权限？ 有没有发现过子公司权限设置与总部标准不一致的情况？ 子公司的SAP超级用户（BASIS管理员）由谁管控？ | · 权限管理集中 vs 分散 · 子公司权限审计覆盖率 · 超级用户管控机制
【B. 审计追踪与合规证据】
B1 | ECC日志完整性 | 内审部门在核查具体业务时，ECC 6.0能否提供完整的操作日志（谁、何时、修改了哪条记录、改成了什么）？ 请问： ① 有没有遇到过「日志不完整」或「无法回溯」的情况导致审计受阻？ ② 最近一次内部审计中，有没有因ECC数据不可信而需要查纸质单据补充证据的情况？ | · ECC日志完整性评价 · 无法追溯的典型场景 · 对S/4HANA审计追踪的期望功能
B2 | 外部审计管理建议 | 年度外部审计（如立信/大华会计师事务所）中，审计师是否对内控发表了管理建议函？ 其中涉及IT系统的建议有哪些？ （常见IT内控建议包括：权限过于宽松、缺乏变更管理审批、系统日志不完整等） 这些建议是否已整改完成？哪些在S/4HANA升级后可系统性解决？ | · 历年管理建议函中IT内控条款 · 整改状态 · 需要在S/4HANA中系统性修复的清单
B3 | 招投标系统留痕 | 公司有专门的招投标中心（王强负责）。从招标发布→投标→评标→合同签订，哪些环节目前仍是线下纸质操作？ 此次S/4HANA升级（不含SRM的整改费用），纪委希望在SAP采购模块中新增哪些内控控制点？ （如：超出授权额度自动冻结、关联交易自动标记、供应商变更二次审批等） | · 招投标数字化覆盖率 · 纪委新增内控需求清单 · 期望的系统自动拦截场景
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 4_陈煜_副总经理
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
陈煜 党委委员、副总经理
访谈目标：分管业务域运营现状 / 系统支撑痛点 / 跨部门数据协同
【背景数据】12个外围系统待集成｜BOM数据断点（设计BOM→生产BOM→成本BOM不贯通）｜19家法人待统一
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 分管业务范围确认（请在访谈前更新）】
A1 | 分管范围确认 | 请问您目前具体分管哪些事业部或职能板块？ 在您分管的业务中，日常最依赖哪些SAP报表或数据来进行管理决策？ 这些数据目前能从SAP直接导出，还是需要下属人工整理后汇报给您？ | · 分管业务清单 · 核心决策数据来源 · 数据获取的及时性
A2 | KPI数据获取效率 | 您分管业务的核心月度KPI是哪几个？ 从月底到您拿到完整KPI报告，通常需要几天？ 哪个KPI数据最难获取（需要多个部门协调）？哪个最容易出现不同口径的争议？ | · KPI清单 · 获取周期（天数） · 口径争议最多的指标
【B. 业务下滑根因分析】
B1 | 系统因素占比 | 2025年各业务板块表现分化： · 通用照明：-6.09% · LED封装：-8.35% · 车灯：+5.63% · 电商/其他：+5.49% 您认为下滑业务的根因中，有多少比例可归因于系统支撑不足？ （如：计划不准导致缺货/积压、报表滞后导致决策延误、数据不准导致错误定价） | · 业务下滑根因比例分析 · 系统问题 vs 市场问题的比例判断 · 最影响收入的系统痛点
B2 | 库存与计划联动 | 招标文件指出「销售计划、库存管理与生产执行的业务联动不足」。 在您分管业务中，这个断点具体体现在哪里？ 例如： ① 销售已接订单，但生产系统反映库存够、不需要排产，导致最终发货时缺货？ ② 旺季前备货计划不准，导致大量库存积压或频繁缺货？ | · 销产存联动断点的典型案例 · 发生频率和业务损失估算 · 期望的改善场景
【C. 跨部门协同与期望】
C1 | 财务与业务数据对账 | 是否经常出现「业务口的发货数字和财务口的收入数字对不上」的情况？ 最近一次这类数据对账矛盾是什么时候？ 解决这类矛盾通常需要几个人花几天时间？ 根源是系统接口问题还是会计确认口径差异？ | · 财务与业务数据差异的频率 · 对账耗时（人×天） · 根本原因分析
C2 | 外围系统断点 | 12个外围系统中，哪些系统与您分管业务关系最密切？ 这些系统与ECC之间的接口，是否曾出现数据延迟或丢失，导致您分管部门做出了错误决策？ 请举一个最近的具体案例。 | · 最密切的外围系统 · 接口故障的业务影响案例 · 对S/4HANA集成的期望
C3 | 一个最优先的改善场景 | 如果升级后系统只能为您分管业务优先解决一个问题，您选择哪个？ 请描述：当前状态（AS-IS）→ 期望状态（TO-BE）→ 对业务的量化价值。 | · 优先改善场景 · AS-IS 描述 · TO-BE 期望 · 量化价值估算
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 5_曾肖静_财务负责人
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
曾肖静 党委委员、副总经理兼财务负责人
访谈目标：财务核心痛点 / 合并报表效率 / 成本核算透明度 / Group Reporting
【背景数据】合并19家法人｜非经常性损益1.3亿元｜经营现金流-50.32%｜招标要求Group Reporting + ★4主数据方案
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 合并报表与关账效率】
A1 | 合并报表工具与效率 | 公司有19家法人需要合并报表（含泰国、德国海外法人）。请问： ① 目前月度合并报表用什么工具（SAP EC-CS / BPC / Excel / 其他）？ ② 从12月31日到完成年度合并，通常需要几个工作日？ ③ 内部交易抵消（公司间往来消除）是系统自动做还是手工匹配？有多少内部交易抵消金额？ ④ 少数股东权益的计算，是系统输出还是Excel人工计算？ | · 合并工具名称和版本 · 年度关账周期（工作日数） · 内部交易规模和消除方式 · 人工介入比例估算
A2 | 非经常性损益管理 | 2025年年报：净利润2.15亿，扣非利润仅8390万，差额约1.3亿来自非经常性损益 （含资产处置1.39亿、政府补贴5058万）。 请问这些非经常性项目在ECC中如何打标和归集？ 是否有统一的科目或利润中心标记，还是每次都靠人工判断和调整分录？ 年底集中确认非经常性收益是否曾导致四季度关账时间大幅延长？ | · 非经常性损益的科目体系 · 打标机制（系统 vs 人工） · 四季度关账延误情况
A3 | 法人间科目差异 | 19家法人目前的科目表是否统一？各法人之间的科目差异有多大？ 是否有子公司因历史原因使用了与总部完全不同的科目体系？ （这是Group Reporting实施最大障碍之一——请详细描述差异程度） 统一科目表的工作量估计需要多长时间？ | · 科目表统一程度（0-10分） · 差异最大的子公司 · 统一科目表的难度和时间估算
【B. 成本核算与管理报告】
B1 | 车灯成本核算特殊性 | 车灯业务成本结构与传统照明完全不同，包含： · 模具费摊销（定点项目，需按生命周期摊销） · 主机厂年降压力（每年要求降价3-5%） · IATF 16949认证成本 请问： ① 车灯事业部目前是否有独立的成本中心体系？ ② 能做到按主机厂客户/车型的毛利分析吗？ ③ 模具费如何在SAP中摊销？摊销规则是否已系统化？ | · 车灯成本中心独立性 · 按车型盈利分析能力 · 模具摊销的系统化程度
B2 | 多工厂成本标准统一性 | 公司多法人、多工厂并存，不同工厂可能使用不同的成本核算方式。 请问： ① 各工厂是否统一使用标准成本法？还是有工厂在用移动平均价？ ② 工厂间成本差异（如：总部工厂 vs 高明分公司）目前如何在报表中体现和解释？ ③ 月度成本差异（标准成本 vs 实际成本）的分析报告，目前需要几个人做几天？ | · 成本法统一程度 · 最大的工厂间成本差异 · 成本差异分析的工作量
B3 | 管理报告制作效率 | 您每月向总经理/董事会提交的管理报告包含哪些内容？ 从月底关账到报告完成，大约需要几天？几个财务人员参与制作？ 哪些数据段： · 可以从SAP直接取（请列举） · 必须用Excel二次加工（请列举） · 需要与其他部门协调后才能确认（请列举） | · 管理报告内容清单 · 制作周期（天数+人数） · SAP直出 vs Excel加工比例 · 最耗时的数据段
【C. 现金流与应收管理】
C1 | DSO与应收预警 | 2025年经营现金流2.97亿，同比-50.32%，远超营收降幅（-2.78%）。 这说明大量利润没有转化为现金。请问： ① 当前DSO（应收账款周转天数）大概是多少天？较往年有没有明显拉长？ ② 哪些客户群体账期最长（工程渠道？主机厂？电商平台？海外客户？）？ ③ SAP目前能实时监控客户级别的DSO和逾期预警吗？还是靠销售人员手工追踪？ | · 当前DSO数据 · 账期最长的客户类型 · 系统逾期预警机制现状
C2 | 电子发票与税务勾稽 | DRC（电子发票）目前在哪些场景已上线？还有哪些场景缺口？ 增值税申报数据与SAP账务的勾稽，目前是系统自动还是每月手工核对？ 泰国子公司的VAT申报（7%税率）和德国子公司的增值税（19%）是否有系统支持，还是完全靠当地会计手工处理？ | · DRC上线范围和缺口 · 税务勾稽的系统化程度 · 海外法人税务处理方式
【D. Group Reporting规划】
D1 | GR期望与顾虑 | 招标文件要求实施SAP Group Reporting模块，实现集团合并报表自动化。 请问： ① 您对Group Reporting的核心期望是什么？（如：缩短关账周期？减少人工错误？实现IFRS/CAS双套报告？） ② 当前合并工具最大的局限是什么？（速度慢/错误率高/无法自动消除内部交易/不支持多货币） ③ 财务团队中有没有人接触过Group Reporting或BPC？团队的系统学习能力如何评价？ | · GR核心期望（按优先级） · 当前工具的TOP3缺陷 · 团队系统能力评估
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 6_李泽华_项目主持人
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
李泽华 党委委员、副总经理（项目主持人）
访谈目标：项目推进机制 / 关键用户安排 / 变革管理 / 数据授权 / 里程碑对齐
【背景数据】合同违约金=合同总额×5%｜顾问换人须提前申请｜关键用户须全程配合｜D9需赴高明调研
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 项目治理机制】
A1 | 指导委员会运作机制 | 项目指导委员会计划以什么频率开会（周/双周/月）？ 里程碑评审（如蓝图冻结、UAT通过、上线切换决策）的审批权在哪一层级（您本人？还是需要张学权总经理签字）？ 如果乙方提交的蓝图方案与业务部门意见不一致，决策路径是什么？ 最终拍板是您吗？还是需要提请指导委员会表决？ | · 例会频率和出席要求 · 里程碑审批权层级 · 争议决策路径 · 紧急决策机制
A2 | 关键用户时间承诺 | 招标文件要求各关键用户（Key User）全程配合项目。 当前已识别的P0级关键用户包括： · 财务：李一帆（虎君） · 供应链：王志宏（戚智敏） · 研究院：王其远（李超） · 数智化：苏大明（吴梓填） 请问这些人员是否已明确项目投入时间承诺（建议≥25%工时）？ 如果某关键用户因业务繁忙无法参加UAT，替代方案是什么？ | · 关键用户时间承诺比例 · 人员替代预案 · 问责机制
A3 | 苏大明的双重角色 | 苏大明（数智化部部长）被定位为甲方项目经理（全程）。 但数智化部同时负责公司日常IT运维（12个外围系统+ECC日常支持）。 请问： ① 苏大明的项目时间投入预计占其工时的百分之多少？ ② 是否有副手或外包接替日常运维，以确保他能全力投入项目？ ③ 如果项目与日常运维冲突，谁来裁决优先级？ | · 苏大明项目投入比例 · 日常运维替代方案 · IT资源冲突解决机制
【B. 部门配合与变革管理】
B1 | 配合度最担心的部门 | 根据调研安排，以下部门在W1-W2需要大量时间配合： 财务部（全天）、供应链（D2/D5）、研究院（D2/D7）、各事业部（D2/D6）、车灯（D8全天） 请问您预判哪个部门的配合程度最让您担心？ 原因是什么（如：人手不足/业务繁忙期/变革意愿低）？ 您计划采用什么方式提升该部门的配合度？ | · 最担心配合的部门名称 · 担心原因分析 · 应对预案
B2 | 流程变革阻力预判 | 本次升级将带来以下重大流程变化： · 仓库：WM全面升级至EWM，作业方式改变 · 财务：月结流程重构，Journal Entry变化 · 生产：MRP逻辑调整，MES接口重建 · 采购：SRM与S/4HANA集成方式变化 您预判哪个业务领域的人员变革阻力最大？ 公司是否有变革管理预算？是否考虑聘请专职变革管理顾问？ | · 最大阻力领域 · 变革管理预算情况 · 培训计划安排
B3 | 高明分公司配合情况 | 高明分公司（张修波负责，涉及FZ13/FZ14两个法人代码）将在D9专程调研。 请问： ① 高明与总部之间是否存在业务流程或系统使用习惯上的重大差异？ ② 高明的IT配合能力如何（有没有本地SAP管理人员）？ ③ 高明分公司的业务负责人是否已明确配合意愿？ ④ 赴高明的调研建议是否还需要覆盖其他现场（如仓库走访）？ | · 高明与总部的主要差异点 · 高明IT人员情况 · 高明调研需提前准备的内容
【C. 数据授权与技术准备】
C1 | 敏感数据授权边界 | 调研阶段乙方需接触以下敏感数据： ① 财务数据（科目表、合并报表样本、成本中心体系）——需财务授权 ② 研发BOM数据（设计BOM涉及产品机密）——需研究院授权 ③ 主数据取样（客户、供应商信息）——需脱敏处理确认 ④ Z程序代码清单——需IT授权 请问您能在6月22日前提供统一的书面数据访问授权吗？ 各类数据是否需要脱敏处理？由哪个部门负责脱敏？ | · 授权书签署时间 · 各类数据的脱敏要求 · 敏感数据保管责任人
C2 | Custom Code扫描准备 | 招标文件要求乙方在调研前部署SAP Custom Code Analyzer（自定义代码扫描工具）， 以识别现有Z程序在S/4HANA上的迁移工作量。 请问： ① 数智化部BASIS团队是否已准备好配合工具部署（建议在6月23日前完成）？ ② 现有Z程序大概有多少个（百量级？千量级？）？ ③ 是否已知道哪些Z程序是核心业务逻辑（删除会影响业务运行）？ | · Custom Code扫描准备状态 · Z程序数量估算 · 已知的高风险Z程序
【D. 上线策略与里程碑】
D1 | 分批上线策略 | 合同工期240天（2026.5.29启动），理论上线日为2027年1月下旬。 但19家法人同时上线风险极高（历史上大型ERP项目同时上线失败率超60%）。 请问： ① 是否已讨论过分批上线策略（如：先上总部+高明，子公司逐步跟进）？ ② 您能接受的最晚上线日期是什么？是否有硬性约束（如年报审计窗口、税务系统强制切换）？ ③ 是否考虑在主系统上线前保留ECC并行运行一段时间？ | · 分批上线倾向性意见 · 硬性上线截止日期 · 并行运行计划 · 最不能接受上线延误的模块
D2 | 绝对不能延期的模块 | 如果项目进度与资源出现冲突，必须压缩某个模块范围或延迟某个功能， 请问哪个模块/功能点是您的「一票否决」——绝对不能延期或减少功能？ （常见选择：Group Reporting合并报表、车灯EDI接口、EWM仓库、DRC电子发票） | · 绝对不可延期的模块 · 原因说明 · 可以接受延后的功能点
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。

## 7_王烨_总经理特助
佛山照明 SAP升级项目 — 管理层访谈问卷
王烨 副总经理、总经理特别助理
访谈目标：高管决策数据支撑 / 跨部门协同 / 行政保障
【背景数据】总资产171.7亿｜净利润仅2.15亿｜ROE 3.21%｜12个外围系统集成｜19家法人月度数据汇总
序号 | 问题标签 | 访谈问题（含数据背景） | 预期记录要点
【A. 高管决策数据支撑】
A1 | 高管数据获取效率 | 您协助总经理处理日常决策时，通常需要从哪些部门收集数据？ 从您发起数据请求到收到完整可用数据，通常需要几天？ 哪个部门的数据： · 最难收（需要多次催促） · 最不准确（口径经常有问题） · 最容易与其他部门数据打架 | · 数据收集周期（天数） · 数据质量最差的来源部门 · 口径冲突最频繁的场景
A2 | 经营分析会数据矛盾 | 总经理每月经营分析会所需数据，由财务、运营、各事业部分别提交。 是否出现过「同一个指标，财务报的数字和业务部门报的数字不一样」的情况？ 最近一次这类冲突是什么时候发生的？ 最终如何解决（以谁的数据为准）？整个协调过程花了多长时间？ | · 数据口径冲突的频率 · 最近一次具体案例 · 解决路径和耗时 · 对系统改善的期望
A3 | 资产决策数据支撑 | 2025年总资产171.7亿，净利润仅2.15亿，ROE从6.94%降至3.21%。 如果总经理要做某项重大资产处置决策（如：出售闲置固定资产、关闭某条产线）， 当前能从SAP快速获取该资产/业务线的历史成本、当前账面净值、历史盈利贡献吗？ 还是需要财务和业务部门花多天时间手工整理？ | · 资产决策数据获取难度 · 当前平均准备时间（天数） · 最难获取的数据类型
【B. 跨部门协同现状】
B1 | 高频跨部门矛盾类型 | 您日常协调最多的跨部门矛盾场景是哪类？（请选1-2个最频繁的） · 销售接单但生产说排产满了 · 采购付款被财务冻结但供应商催款 · 子公司数据报告逾期影响总部汇总 · 库存账实不符导致发货纠纷 · 研发BOM变更后生产未及时更新 这些矛盾中，有多少比例根源在于系统数据不透明或流程断点？ | · 最频繁的跨部门矛盾类型 · 系统因素占比估算 · 最耗时的协调场景
B2 | 高管最感知的数据断点 | 12个外围系统中，从总经理或您的视角，哪两个系统之间的数据断点对高管决策负面影响最大？ 例如： · SAP库存 vs WMS实物库存不一致，导致总经理看到的库存数字不可信 · SAP销售订单 vs CRM客户订单状态不同步，导致客户投诉上升 · SAP生产计划 vs MES实际产出不匹配，导致出货预测失准 请描述最近一次因系统断点导致您或总经理做出了事后发现有误的决策。 | · 最影响高管决策的系统断点 · 具体案例（可匿名） · 对S/4HANA集成的期望改善
B3 | 子公司数据可见性 | 19家法人子公司的月度运营数据，目前通过什么方式汇总到总部？ （邮件报表？在线填报系统？SAP直连报表？） 总经理希望实时查看的子公司数据（如：高明分公司本月产量、智达电工应收余额）， 目前有多少是拿不到或要等月底才能看到的？ 子公司数据质量参差不齐，有没有机制核查子公司上报数据的准确性？ | · 子公司数据汇总机制 · 实时可见 vs 月底才能看到的数据类型 · 数据质量核查机制
【C. 调研行政保障】
C1 | 会议室与设备安排 | 根据两周调研计划（6月23日-7月4日），需要以下行政保障： · D1（6/23）：大会议室（30人，上午）+ 2间小会议室（10:45起并行访谈） · D4（6/26）：需能访问SAP系统的数智化部会议室 · D9（7/2）：全天赴高明分公司，需提前安排车辆（8:30出发） · 全程：乙方6人临时工位 + 网络/SAP访问权限 请问以上行政安排由谁负责统筹？ 网络访问和SAP系统临时账号申请需要走什么审批流程？预计几天能完成？ | · 行政统筹责任人 · SAP临时账号申请流程和周期 · 高明行程安排责任人 · 会议室预订状态
C2 | 调研收尾汇报安排 | D10（7/3）下午16:00，乙方将向管理层汇报两周调研初步发现。 参与汇报的甲方人员建议包括：李泽华、李一帆（财务）、苏大明（数智化）及各事业部负责人。 请问： ① 届时的参与人员名单是否需要提前确认（防止关键决策人临时缺席）？ ② 汇报材料是否需要提前发送，还是现场展示？ ③ 汇报后如果有重大争议（如：乙方提出的痛点清单与甲方认知不符），处理机制是什么？ | · 汇报参与人员确认机制 · 材料发送时间要求 · 汇报争议处理机制
★关联交付物：★1痛点清单 ★2流程现状图 ★3现状调研分析 ★4主数据方案 ★5架构蓝图 ★6转型路线图 访谈纪要须于访谈结束后T+1日内完成，甲方参与人签字确认。