## Cover
佛山照明业务诊断与SAP升级项
调研计划
Name Surname
|  | T | +86/xx/x xx xx- |  | xxx
|  | F | +86/xx/x xx xx- |  | xxx
name.surname@sap.com
| STATUS |  |  | New
| CS |  |  | CONFIDENTIAL
| VERIFIER |  |  | V2
| DATE |  |  | 2026-06-18
| PLACE |  |  | Foshan
| VERSION |  |  | 1
| ALLOCATOR |  |  | NAME | - FSL
|  |  |  | NAME | - ATOS
Note: the Issue List document is for internal use only!

## 逐日详细议程
佛山照明调研 — 逐日详细议程（D1-D11）
D1-D5：第1周（2026-06-22 ~ 06-26） D6-D10：第2周（2026-06-29 ~ 07-06） 管理层访谈专场见【管理层访谈专场-0623】Sheet
日期/阶段 | 时段 | 议程名称 | 参与人（甲方） | 主持人（乙方） | 核心议题（访谈问题要点） | 交付物/产出 | ★关联 | 地点
D1 06-22(周一) 禅城总部 | 09:00-10:30 | 调研阶段材料准备（封闭） | 乙方内部 | 艾维登全体 | ①项目背景同步 ②痛点分类（★1要求4类） ③准备访谈问卷 ④汇报PPT模版确定：初步发现+下阶段工作计划 | 调研问卷 | ★1★4 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | 项目组核心成员沟通 | 甲乙方核心项目组成员 | 艾维登全体 + 数智化部SAP成员 | ①同步项目方法 ②IT内部访谈 | 调研问卷 | ★1★2
| 14:00-15:30 | 商用/家用事业部管理层访谈 | 杨程麟（商用） 程明华（家用） | 咨询PM + 业务专家A | ①销售渠道结构（经销/直销/电商/海外占比） ②价格体系痛点与折扣审批 ③信用管理与坏账风险 | 销售管理层访谈纪要 | ★1★2
| 15:30-17:00 | 国际事业部管理层访谈 | 赵俊杰（国际事业部） | 咨询PM + 业务专家A | ①海外收入占比与增长规划 ②泰国/德国法人管理模式 ③外汇管理痛点：收付款/汇兑 ④海外扩张计划 | 国际业务访谈纪要 | ★1★3
D2 06-23(周二) 禅城总部 | 11:00-12:00 | 成本核算专项 | 甲乙方核心项目组成员 | 业务专家A + 数据专家 | ①标准成本 vs 移动平均使用现状 ②成本中心体系各工厂是否统一 ③月结关账工作日数与瓶颈 ④标准/实际成本差异处理 | 成本核算访谈纪要 | ★1★2 | 禅城大厦
| 14:00-15:30 | 供应链中心管理层访谈 | 王志宏（供应链总监） | 咨询PM + 业务专家B | ①供应链战略目标与痛点 ②19家法人供应链协同机制 ③计划准确性/库存积压现状 | 供应链访谈纪要 | ★1★3
| 15:30-17:00 | 研究院/产品中心访谈 | 王其远（研究院） 廖健祖（产品中心） | 规划师 + 业务专家B | ①BOM传递：设计→生产→成本BOM流转 ②PLM系统现状与SAP接口 ③ECO频率与管理方式 | 研发/BOM域访谈纪要 | ★2★4
D3 06-24(周三) IT专项 | 09:00-10:30 | IT系统架构与接口全景 | 苏大明（数智化部） IT架构师 | 技术/应用专家 + 规划师 | ①现有IT全景：PLM/MES/WMS/SRM/CRM/OMS等12个系统 ②各系统与ECC接口方式（文件/API/中间件） ③接口高风险点与故障率 ④系统版本与升级压力 | IT系统全景图（草稿） 接口清单 | ★3★5 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | ECC BASIS与自定义开发扫描 | IT内部专家（BASIS） | 技术/应用专家 | ①Z程序清单扫描（总量/按模块分布） ②Z程序分类：核心业务/可废弃 ③ECC性能问题（慢报表/程序） ④系统景观与传输管理规范 | Z程序分类清单 技术现状描述 | ★3★5
| 14:00-15:30 | 主数据质量改进研讨 | 数智化部数据管理骨干 企业管理部骨干 | 数据专家 + 技术专家 | ①物料主数据：总量/视图完整性/编码规则/重复估计 ②客户/供应商主数据质量 ③数据治理机制现状 | 主数据质量初评报告 | ★4
| 15:30-17:00 | 财务主数据与MDG规划 | 数智化部 + 财务骨干 | 数据专家 + 业务专家A | ①各法人科目差异（几套科目表） ②利润/成本中心层级与组织架构匹配性 ③MDG规划：管哪些对象/由谁维护 ④主数据Owner机制 | 财务主数据现状描述 MDG规划建议 | ★4★5
D4 06-25(周四) 供应链/收口 | 09:00-10:30 | 采购到付款流程 | 王志宏 + 采购团队（2-3人） | 业务专家B + 数据专家 | ①框架协议 vs 现货采购比例 ②集中采购 vs 分散采购（各法人） ③供应商准入与评价体系 ④SRM与ECC MM接口数据质量 | 采购流程访谈纪要 PTP流程现状图 | ★2★3 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | 仓储管理（WM→EWM升级预研） | 戚智敏（仓储负责人） | 业务专家B | ①WM使用深度（货位/拣配/盘点） ②收发货与MES/生产库存联动 ③高明仓库与总部差异 ④EWM升级期望功能 | 仓储管理访谈纪要 | ★2 | 高明
| 14:00-15:30 | 电商/家用 + OMS接口 | 廖建祖（电商） 家用骨干 | 业务专家A + 数据专家 | ①电商OMS与SAP接口（订单/库存/发货） ②防伪防串系统与SAP物料关联 ③家用产品销售返利管理 | 电商/家用访谈纪要 | ★2★3
| 15:30-17:00 | 国际销售 + 泰国业务流程 | 赵俊杰团队（3人） | 业务专家A + 咨询PM | ①泰国客户开票/收款/汇兑全流程 ②多币种定价与汇率维护 ③出口报关/原产地证明系统化 ④泰国子公司（FZ40）与总部内部交易定价 | 国际销售/泰国访谈纪要 | ★1★2★3
D5 06-26(周五) 销售深度 | 09:00-10:30 | 商用销售订单与价格管理 | 商用销售骨干（2-3人） | 业务专家A + 咨询PM | ①销售订单类型（合同单/散单/框架协议） ②价格体系（几套？折扣审批流程） ③ATP订单承诺使用情况 ④订单异常处理：缺货/延期 | 销售订单/价格访谈纪要 | ★1★2 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | 开票与应收全流程 | 开票/应收骨干（2人） | 业务专家A | ①发票类型（专票/普票/电子发票占比） ②金税直连现状 ③应收对账（经销商月结） ④坏账准备计提规则 | OTC流程现状图（完整版） | ★2★3
| 14:00-16:00 | ★第1周调研总结会 | 李一帜 苏大明（数智化部） 钟吟 | 全体6人 | ①本周覆盖情况（已完成/未完成） ②初步痛点发现分享 ③待补充资料清单确认 ④第2周日程与参与人再确认 | ★W1初步痛点清单草稿 待补充资料清单 第2周调研确认日程 | ★1
D6 06-29(周一) 生产/研发 | 09:00-10:30 | 生产计划与MRP | 生产计划骨干（2人） | 业务专家B + 规划师 | ①生产模式分布（MTS/MTO/ATO各占比） ②MRP跑批频率与计划准确率 ③产能规划与瓶颈识别（CRP） ④季节性需求备货计划处理 | 生产计划访谈纪要 MTC流程现状图（生产段） | ★2 | 高明？
| 10:30-12:00 | MES与SAP PP集成 | MES负责人 生产IT骨干 | 技术专家 + 业务专家B | ①MES与PP接口：工单下达/报工/生产数据回传 ②良品率/报废数据回流SAP（影响成本核算） ③计划订单→生产订单自动转换规则 ④MES版本与升级压力 | MES-SAP接口说明（草稿） | ★2★3
| 14:00-15:30 | BOM体系与工程变更 | 王其远研究院BOM骨干 | 业务专家B + 数据专家 | ①BOM层级深度（最深几层/平均层级） ②设计/生产/成本BOM差异管理 ③ECO频率与紧急变更处理 ④BOM/物料编码规则 | BOM现状描述 物料编码规则文档 | ★4
| 15:30-17:00 | PLM与SAP集成 | PLM管理员 + 研究院 | 技术专家 + 数据专家 | ①PLM品牌/版本/上线范围 ②物料编码由PLM还是SAP生成 ③PLM与SAP接口方式（BOM/物料传递） ④接口故障率与数据质量 | PLM-SAP接口说明（草稿） | ★3★4
D7 06-30(周二) 车灯专项 | 09:00-10:30 | 车灯业务流程与主机厂EDI | 李传勤、倪雨和（Acting）、刘嘉琪（车灯事业部） | 咨询PM + 业务专家A | ①主机厂客户名单与收入占比 ②EDI报文要求（ORDERS/DESADV/INVOIC） ③定点项目开发：样件→SOP关键节点 ④年降压力管理与系统追踪 | 车灯业务流程访谈纪要 主机厂特殊需求清单 | ★1★2 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | IATF质量管理与8D流程 | 车灯质量骨干（2人） | 业务专家B | ①IATF 16949在SAP QM中的实施深度 ②主机厂检验计划配置（进货/首件/出货） ③8D报告触发条件与内部闭环 ④主机厂质量门户对接需求（大众FORMEL Q等） | 质量管理访谈纪要（车灯专项） | ★1★2
| 14:00-15:30 | 车灯成本核算专项 | 车灯事业部 + 财务骨干 | 业务专家A + 业务专家B | ①开发费/模具费分摊方式 ②定点项目报价与成本追踪 ③主机厂年降对成本中心的影响 ④按客户/车型的成本透明度 | 车灯成本核算访谈纪要 | ★1★2
| 15:30-17:00 | 车灯供应链与JIT | 供应链骨干（车灯方向） | 业务专家B | ①JIT/JIS供货要求与响应方式 ②ASN（提前发货通知）处理 ③量产件与服务件库存区分管理 ④车灯供应商VMI情况 | 车灯供应链访谈纪要 | ★2
D8 07-01(周三) 高明实地 | 09:30-10:30 | 高明分公司管理层对齐 | 张修波（高明分公司负责人） | 咨询PM + 规划师 | ①高明分公司业务定位与总部分工 ②高明与总部流程/系统主要差异 ③高明独特业务场景 | 高明管理层访谈纪要 | ★3 | 高明
| 10:30-12:00 | 高明生产运营调研 | 高明生产/计划骨干 | 业务专家B + 技术专家 | ①高明生产计划与总部协同方式 ②高明MES与SAP PP接口（是否与总部共用） ③高明生产模式差异 | 高明生产运营访谈纪要 | ★2★3
| 13:30-15:00 | 高明EWM仓储现场走访 | 高明仓库主管 | 业务专家B | ①实地参观：货位管理/设备（手持/叉车）状况 ②收发货纸质单据 vs 系统操作比例 ③盘点频率与方式 | 仓储现场拍照记录 高明仓储访谈纪要 | ★2
| 15:00-16:30 | 高明车间现场走访（LED + 灯具） | LED（T8）车间+灯具车间 | 业务专家B | ①实地参观：LED生产 + 灯具组装 ②车间现场领料、退料、生产工艺 ③车间生产/组装过程 | 生产现场拍照记录 高明生产访谈纪要 | ★2
| 16:30-17:30 | 高明财务与成本 | 高明财务负责人 | 业务专家A + 数据专家 | ①高明财务核算与总部差异（科目/成本中心） ②高明与总部内部交易方式 ③高明本地报表需求 | 高明财务访谈纪要 | ★1★4
D9 07-02(周四) 质量/外汇收口 | 09:00-10:30 | 质量与客服中心全面访谈 | 杨辉 + 窦登富（质量与客服） | 业务专家B | ①IATF 16949整体认证范围（产品线/工厂） ②质量成本统计现状 ③客服工单与SAP的接口 ④质量追溯：从生产批次到交货的全链路 | 质量管理访谈纪要 | ★1★2 | 禅城大厦
| 10:30-12:00 | 外汇管理与海外合规 | 财务管理部 + 国际事业部财务骨干 | 业务专家A + 咨询PM | ①泰国/德国收付款货币与银行 ②汇兑损益核算与期末重估 ③泰国增值税（7%）与预提税申报 ④DRC电子发票现状与缺口 | 外汇/合规访谈纪要 | ★1★3
| 14:00-15:30 | 主数据取样与质量核查方案研讨 | 数智化部数据管理骨干 企业管理部骨干 财务管理部骨干 | 数据专家 + 技术专家 | ①物料主数据取样（1000条）：视图完整性/编码规范 ②客户取样（500条）：重复/缺字段 ③各法人科目表全量导出与法人间比对 ④Z程序清单最终确认 | 主数据质量报告（初版） 科目差异对比表 Z程序最终分类清单 | ★4
| 15:30-17:00 | 待补充访谈 / 文档收集缓冲 | （根据W1总结会确定补充调研） | 咨询PM协调 | ①补充W1未完成的访谈 ②收集各部门提交的资料清单 ③IT接口文档核对 | 待补充访谈纪要 资料收集清单 | —
D10 07-03(周五) 汇报材料编写 | 09:00-17:00 | 乙方内部汇总分析及编写（封闭） | —（乙方内部） | 艾维登全体6人 | ①汇总所有访谈纪要，交叉验证各部门信息 ②痛点分类（★1要求4类） ③差距分析初稿 ④汇报PPT制作：初步发现+下阶段工作计划 | 初步发现汇报PPT（内部版） | — | 禅城大厦
D11 07-06(周一) 收口汇报 | 09:00-11:00 | 乙方内部汇总分析rehersal（封闭） | —（乙方内部） | 艾维登全体6人 | ①汇总所有访谈纪要，交叉验证各部门信息 ②痛点分类（★1要求4类） ③差距分析初稿 ④汇报PPT制作：初步发现+下阶段工作计划 | 初步发现汇报PPT（内部版） | — | 禅城大厦
| 11:00-12:00 | Z程序清单最终确认 | 吴梓填（数智化部） | 技术专家 | ①Z程序分类最终确认：小改/中改/重写/废弃 ②对S/4HANA实施工期影响估算 ③高风险Z程序识别 | Z程序最终分类清单 改造工作量估算 | ★3
| 14:00-16:00 | ★两周调研初步发现汇报 | 李一帜（财务管理部） 苏大明（数智化部） 钟吟（企业管理部） | 全体6人（咨询PM主讲） | ①调研覆盖度回顾（完成/待补充） ②★初步痛点清单（20+条，按4类分类） ③数据质量初步结论 ④高风险事项 ⑤下一步工作计划（W3-W6蓝图设计准备） | ★初步痛点清单（已分类） ★调研分析报告大纲 下阶段工作计划 | ★1★3
| 16:00-17:00 | 调研成果确认与签字 | 数智化部负责人（签字） | 咨询PM | ①调研报告大纲甲方确认 ②待补充资料最终清单 ③蓝图设计阶段启动准备 | 调研成果确认函（签字） | —
精益100项目

## 管理层访谈专场-0623
管理层访谈专场 2026-06-23（周二）上午 09:00-12:00
地点：佛山电器照明 禅城总部 大会议室 主持：艾维登咨询PM 全体6人参与
时段 | 访谈名称 | 参与人（甲方） | 主持/访谈人（乙方） | 核心访谈议题 | 交付物/产出 | ★关联
09:00-10:00 | 总经理战略访谈 | 张学权（总经理） | 咨询PM + 规划师 | ①公司3-5年战略：国际化/汽车/绿色能源 ②本次数字化升级核心期望与成功标准 ③最关心的业务痛点TOP3 ④信息化团队能力建设规划 | 高管战略意图访谈纪要 | ★3
10:00-11:00 | 副总经理访谈 | 李泽华（副总经理） | 咨询PM + 规划师 | ①内部推进机制：项目委员会/周例会机制 ②对本次项目成功标准的定义 ③最关心的TOP3问题 ④里程碑评审签字机制 | 高管战略意图访谈纪要 | ★3
11:00-12:00 | 副总经理访谈 | 曾肖静（副总经理） | 咨询PM + 规划师 | ①对本次项目的期待和要求 ②资料获取授权范围确认 ③各部门配合程度预估 ④最关心的财务痛点TOP3 | 高管战略意图访谈纪要 | ★3
⚑ 注意事项： ① 所有访谈结束后 T+1 日内完成会议纪要，甲方参与人签字确认

## ★交付物追踪-咨询
佛山照明调研 — ★关键指标交付物追踪（调研阶段）
★序号 | 项目阶段 | 交付成果名称 | 交付物说明 | 招标文件要求 | 调研阶段支撑工作 | 主责人（乙方） | 验收人（甲方） | 预计完成时间 | 状态
★1 | 现状分析与诊断阶段 | 《佛山照明企业现状诊断报告》 | 涵盖业务、数字化调研分析；梳理核心痛点与问题清单；标杆对比分析；数字化成熟度评估结果与改进建议；提出转型愿景及关键目标 | 覆盖财务/供应链/生产等部门 问题分类不少于4类： ①系统优化②数据治理③管理提升④流程改善 | D1-D10全程访谈输出 D5第1周总结会形成草稿 D10汇报输出完整版（20+条） | 咨询PM + 全体业务专家 | 李泽华（副总经理）？ | W2结束（D10）输出初版 W5前完成评审确认 | 进行中
★2 | 蓝图及架构设计阶段 | 《佛山照明企业架构设计报告》 | 企业架构蓝图（L1-L3）：提出支撑佛山照明数字化战略落地所匹配的业务架构、数据架构、应用架构、技术架构，明确架构模式和系统边界 | 覆盖三大端到端流程： ①订单到收款（OTC） ②采购到付款（PTP） ③生产到成本（MTC） | OTC：D2/D6/D6/泰国访谈 PTP：D5采购访谈 MTC：D7生产/BOM访谈 D8车灯专项 | 业务专家A（OTC） 业务专家B（PTP/MTC） | 数智化部负责人 + 李一帜 | W4前完成L1-L3现状图 W6前完成L4优化方案 | 待启动
★3 | 蓝图及架构设计阶段 | 《佛山照明专项方案设计报告》 | 覆盖8个高价值专项场景（L4-L5）；含痛点分析、流程设计、主数据标准、业务功能清单等；重点包含财务主数据专项设计 | 包含： ①业务/数字化现状分析 ②流程IT/数据治理现状分析 | D4 IT全景图调研 D1-D2 管理层战略访谈 D10 汇总分析 | 数字化转型规划师 + 技术/应用专家 | 数智化部负责人 | W3前完成初稿 | 待启动
★4 | 蓝图及架构设计阶段 | 《佛山照明数据调研分析报告》《佛山照明数据规划及管理办法》《佛山照明数据治理总结报告》 | 包含完成主数据的治理，包括：产品主数据（物料、BOM）、客商主数据、财务主数据的现状调研分析报告；主数据规划及管理办法，包含主数据清洗、编码标准化与系统导入等内容；佛山照明数据治理工作总结。 | 至少覆盖三类： ①产品主数据（物料+BOM） ②客商主数据（客户+供应商） ③财务主数据（科目体系） 含编码规范/属性定义/维护流程 | D4 主数据质量摸底 D7 BOM体系调研 D10上午 主数据取样核查 | 数据专家（主责） 业务专家A（财务主数据） 业务专家B（物料/BOM） | 数智化部负责人 + 李一帜 | W4前完成数据现状报告 W6前完成标准方案 | 待启动
★5 | 蓝图及架构设计阶段 | 《数字化保障组织设计报告》（可选） | 提出数字化组织及运作机制建议，含数字化组织结构建议、IT与业务协同运作规则建议及人才结构与能力规划建议 | 包含四层架构现状与目标： ①业务架构（BA） ②应用架构（AA） ③数据架构（DA） ④技术架构（TA） | D4 IT系统架构调研 D1-D2 管理层战略访谈 （W3-W16蓝图设计阶段主体工作） | 数字化转型规划师（主责） 技术/应用专家 | 李泽华 + 数智化部负责人 | W7-W16蓝图阶段完成 （调研阶段仅完成现状AS-IS部分） | 待启动
★6 | 实施路径规划阶段 | 《佛山照明企业数字化转型路径规划》 | 包含项目清单、优先级排序结果、项目卡片、未来三年实施路线图；提出资源调配与风险管控措施 | 包含2026-2028年分阶段计划： ①分业务域数字化转型路线图 ②整体数字化转型路线图 ③项目优先级排序 | （W13-W16实施路径规划阶段主体工作） 调研阶段需收集：战略优先级、现有项目清单 | 咨询PM + 数字化转型规划师 | 李泽华 + 张学权 | W15-W16实施路径阶段完成 | 待启动
调研阶段附加 | 《调研问卷》+《会议纪要》（D1-D10） |  |  | 招标文件交付物：调研计划、调研问卷、会议纪要 | 每次访谈结束后24小时内完成纪要 甲方参与人次日确认签字 | 各访谈负责业务专家 | 各访谈甲方参与人（签字确认） | 每次访谈后T+1日 | 滚动进行

## ★交付物追踪-SAP实施
佛山照明调研 — ★关键指标交付物追踪（系统实施）
序号 | 阶段名称 | 交付物名称 | 交付物说明 | 文档格式 | 实施阶段支撑工作 | 主责人（乙方） | 验收人（甲方） | 预计完成时间 | 状态
1 | 系统实施准备阶段 | 项目启动会 | 启动会PPT | PPT |  | 咨询PM + 全体业务专家 |  |  | 进行中
2 |  | 项目总体计划 | 描述整个项目从项目准备阶段到上线支持阶段的计划，明确每个阶段的明细工作任务、任务周期、涉及人员。 | EXCEL或Microsoft Project |  |  |  |  | 待启动
3 |  | 项目章程 | 描述整个项目具体执行范围、约定和相关规定：会议沟通办法、出勤和考核、项目文档管理规定、文件编码规则、风险及保障。 | WORD |  |  |  |  | 待启动
4 |  | 组织架构 | 描述项目组团队、人员分工 | WORD |  |  |  |  | 待启动
5 |  | 项目组通讯录 | 项目成员联系方式 | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
6 |  | 调研计划 | 调研计划、调研问卷、会议纪要 | WORD或EXCEL |  |  |  |  | 待启动
7 | 蓝图方案设计阶段 | 调研报告 | 描述现状业务需求及重点需求分析的内容 | WORD和PPT |  |  |  |  | 待启动
|  |  | 调研总结及规划汇报 | [5 empty] | 待启动
8 |  | 解决方案 | 描述实施业务范围内的业务信息化方案，描述核心流程和信息化的手段。 | PPT或WORD、VISIO |  |  |  |  | 待启动
9 | 系统实现阶段 | 配置文档 | 描述实施模块范围内的模块配置步骤和内容（需附上配置截图）。 | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
10 |  | 开发文档 | 二开需求调研以及设计方案、代码、测试用例。 | WORD |  |  |  |  | 待启动
|  |  |  | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
|  |  |  | 工程代码 |  |  |  |  | 待启动
11 |  | 用户测试完成报告 | 描述用户对系统进行测试的结果，说明方案约定内功能的合用情况。 | WORD |  |  |  |  | 待启动
12 | 上线准备&切换阶段 | 上线策略 | 描述上线的具体时点、要求和计划以及业务数据切换的方法和策略、回滚策略。 | WORD |  |  |  |  | 待启动
13 |  | 正式系统安装\设置完成报告 | 交付佛山照明正式环境安装手册，交付正式系统环境安装完成报告。 | WORD |  |  |  |  | 待启动
14 |  | 培训文档 | 培训计划、培训签到表、培训考核试卷。 | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
15 |  | 系统操作手册 | 按佛山照明业务描述SAP系统中的操作使用说明以及截图 | WORD或PPT |  |  |  |  | 待启动
16 |  | 上线支持安排计划 | 描述上线以后，应对上线问题的支持制定的上线支持计划，确保系统能够顺利使用。 | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
17 | 上线运行支持阶段 | 上线后问题及解决清单 | 描述上线过程中所产生的问题，以及解决状态和方案。 | EXCEL |  |  |  |  | 待启动
18 |  | 上线首月月结完成报告 | 描述上线首月的月结情况，问题和解决方案。 | WORD或PPT |  |  |  |  | 待启动
19 | 系统总体验收阶段 | 项目验收报告 | 描述SAP ERP项目成果、交付物的验收报告等。 | WORD |  |  |  |  | 待启动